{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,17,0],[2,1,17,1],[2,2,17,2],[2,3,17,3],[2,4,17,4],[2,5,17,5],[18,1,18,2],[18,3,18,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["广西200万套全钢主车间A、D区电动采光排烟天窗招标文件"]
["招标内容","交货时间\n（开工时间）","质量要求","付款方式","售后服务\n（质量保修）","数量"]
["200万套全钢主车间A区、D区电动采光排烟天窗","2018.1.25","1、符合国家及行业相关标准09J621-2《电动采光排烟天窗》。\n2、天窗高度为1200mm，开启角度≥45°且开启灵活；\n3、骨架钢材为宝钢、莱钢、青钢等；\n4、乙方提供电动采光排烟天窗合格证、质保证书及原材料质量证明书；\n5、保证天窗通风排烟效果良好、无漏雨情况发生，天窗骨架在恶劣天气下不产生弯曲、变形和破损；\n6、请提供最近两年业绩情况；","施工期间按已完工程总价的65%拨付进度款；竣工验收合格付至工程总价的75%，审计结束入账后付至80%，留20%质保金，按质保金返还规定返还，甲方采用商业承兑汇票支付工程款，中标单位提供增值税专用发票","自验收之日起，质量保证期为二年，免费保修，终身成本价维修（需施工报价成本维修价格）；在质量保证期内，出现质量问题乙方应及时响应，自接到维修通知的36小时内到场维修处理，所有费用由乙方承担。","1、主车间A区：一组长度106.25米，高度1.2米，另一组长度 85.63米，高度1.2米。                2、主车间D区：两组长度125.3米，高度1.2米。   备注：采光板为甲供材。      "]
{"$rows_empty":15}
["提报单位：","基建处",null,"林鑫：18705356965"]

{"sheet":"Sheet2","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}