{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,17,0],[2,1,17,1],[2,2,17,2],[2,3,17,3],[2,4,17,4],[2,5,17,5],[2,6,17,6],[18,1,18,2],[18,4,18,6],[19,1,19,2],[19,4,19,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["招标申请"]
["招标内容","交货时间（开工时间）","质量要求","技术参数（施工工艺）","付款方式","售后服务（质量保修）","其他要求"]
["试验场高速环路结构层","2018年6月份开工，2019年10月份前必须完工（含曲线段）","一、具体要求见附件；       二、每层沥青摊铺施工前须将相关施工方案报甲方，方案审核通过后方可按照通过的施工方案组织施工；           三、每层沥青摊铺完成后，甲方安排第三方检测单位进行验收，不合格区域根据甲方认可方案进行铣刨重铺，合格后方可进行下层沥青摊铺。每层沥青均需验收。","1、高速跑道是由直线、缓和曲线、圆曲线组成的封闭连续道路，全长5301.828m，其中直线段长度1495.5m；缓和曲线采用麦克康奈尔曲线，长度为280m；圆曲线半径为275m。共4车道，每车道投影宽度4米，曲线段最大倾角49.39°；2、沥青结构层：4cmAC-13C（SBS改性）+4cmAC-13C+8cmAC-20C+9cmAC-25C；水稳层：18cm水泥稳定碎石（≥4.0MPa）+18cm水泥稳定碎石（≥3.0MPa）","甲方使用6个月商业承兑汇票支付工程款，本工程不付预付款，施工期间每月对所完工程量进行确认，同时按所完工程造价的70%支付工程款，发包方在提供每条道路工程决算后三个月内审计完毕，每条道路工程结算定案后付至工程总造价的80%，余20%作为质保金，每条道路工程交工验收完毕，交付使用无问题，两年后付清。","1、质量保修期从工程实际竣工验收之日算起，保修期两年。2、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。3、发生须紧急抢修事故（如上水毁、暴雨、交通事故、异常恶劣天气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。4、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保所施工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。\n","1、场地内必须建立水稳拌合站及沥青拌合站，待高速环路整体完工后方可拆除；材料均为乙供，所报单价为综合单价，临建费、安全文明施工费等其他费用不再单独计取。2、中标单位须与甲方指定曲面摊铺施工单位签订合同，配合曲面摊铺队伍供料以及相关辅助工作；3、投标单位需制定合理的施工方案、进度计划以及与曲面摊铺队伍分工协作内容等，报甲方审批。"]
{"$rows_empty":15}
["提报单位：",null,null,"提报人："]
["送呈时间：",null,null,"送呈人："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}