{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":7,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,6],[3,0,3,6],[15,1,15,2],[15,4,15,6],[16,1,16,2],[16,4,16,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["荆门项目一期半钢500万套和全钢120万套地勘施工招标"]
["招标内容","开竣工时间","质量要求","技术参数（施工工艺）","付款方式","售后服务（质量保修）","其他要求"]
["荆门项目一期半钢500万套和全钢120万套地勘施工工程","一、炼胶车间、原材料车间和全钢、半钢主车间及制冷站、空压站、动力站等辅房工期：2018年3月25日-2018年4月15日\n二、餐厅、立体库、总配电室和锅炉房要求5月底完成，提供相关资料\n三、特胎、内胎、垫带、机修、备件库等按照甲方通知开工后，20天内完成","工程总用地：1638.0亩\n净用地：1506.7亩\n道路面积：131.3亩（后附厂区总平面图）\n1、提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。\n2、提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯、电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。\n4、勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责","\n勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。","1、采用勘察综合单价：元/米，工程量按实结算。提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全工程费用。\n2、采用商业承兑付款，承包人接受六个月承兑，开具增值税专用发票。","1、由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的 100%   。\n2、在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的资料。\n3、勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。\n4、在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。\n5、在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），勘察人应负责查清地下埋藏物，若因地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由勘察人承担民事责任。\n6、若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，承包人自行派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用\n","\n1、招标要求完成时间：2018年3月20日\n2、缴纳投标保证金5万。                      \n"]
["现场负责人：原鹏飞：13395459106"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}